|  |  | УТВЕРЖДЕН на заседании организационного комитета по проведению Регионального отборочного этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2019 году протокол от 11.04.2019 №1 |
| --- | --- | --- |

Организационный план («дорожная карта»)

по подготовке и проведению Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2019»

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование Координационного совета работодателей Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2019» | до 01.05.2019 | Региональный организационный комитет |
| 2. | Определение даты и места проведения Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2019» | до 01.05.2019 | Региональный организационный комитет |
| 3. | Утверждение Положения об организации и проведении Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2019» | до 01.05.2019 | Региональный организационный комитет |
| 4. | Формирование и утверждение перечня компетенций Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2019» | до 01.05.2019 | Региональный организационный комитет |
| 5. | Отбор и утверждение главных экспертов по компетенциям Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» | до 01.06.2019 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 6. | Отбор и утверждение экспертов по компетенциям | до 01.08.2019 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 7. | Утверждение состава рабочей группы по подготовке и проведению Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2019», положения о ее работе | до 01.04.2019 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 8. | Разработка и утверждение плана освещения в средствах массовой информации мероприятий регионального чемпионата «Абилимпикс» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2019 году | до 01.05.2019 | Региональный организационный комитет, Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 9. | Формирование списка экспертов, главных экспертов Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2019» | до 01.05.2019 | Рабочая группа по подготовке и проведению регионального Чемпионата «Абилимпикс» (далее – Рабочая группа) |
| 10. | Размещение информации о проведении Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2019» на веб-сайте http://www.nv-study.ru/ | постоянно | Рабочая группа |
| 11. | Направление в Национальный центр развития движения «Абилимпикс» предварительной заявки с перечнем компетенций, по которым планируется участие команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Национальном чемпионате» Абилимпикс» | Не позднее, чем за 1 месяц до начала проведения Национального Чемпионата | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 12. | Объявление заявочной компании по участию в Чемпионате Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2019» | 01.02.2019 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 13. | Прием заявок на участие в Чемпионате Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2019» от образовательных учреждений, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, детских домов, интернатов, предприятий и организаций, общественных организаций инвалидов и индивидуальных участников | февраль – июль 2019г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 14. | Формирование списка партнеров – работодателей, закрепление их за компетенциями Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2019» | до 01.08.2019 | Координационный совет работодателей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 15. | Формирование технических заданий по компетенциям | до 01.06.2019 | Главные эксперты Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2019» |
| 16. | Разработка Программы Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2019» | до 01.08.2019 | Рабочая группа |
| 17. | Утверждение Программы Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2019» | До 10.08.2019 | Региональный организационный комитет |
| 18. | Обучение экспертов по программам повышения квалификации экспертов Чемпионата «Абилимпикс» | до 01.05.2019 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 19. | Проведение семинара в рамках подготовки регионального этапа национального чемпионата «Абилимпикс» | 25.04.2019 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 20. | Организация практического курса подготовки организаторов, экспертов, волонтеров Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2019» | 25.04.2019 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 21. | Материально-техническое оснащение конкурсных площадок | до 01.09.2019 | Рабочая группа Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 22. | Разработка сценарного хода церемоний открытия, закрытия и церемонии награждения участников Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2019» | до 01.09.2019 | Рабочая группа Региональный центр развития движения «Абилимпикс |
| 23. | Проведение церемоний открытия, закрытия, Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2019» | 12.09.2019 – 13.09.2019 | Рабочая группа |
| 24. | Проведение Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2019» | 12.09.2019 – 13.09.2019 | Рабочая группа |
| 25. | Разработка и утверждение макетов дипломов, сертификатов, благодарственных писем | до 01.09.2019 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс |
| 26. | Подготовка печатной продукции (программа, протоколы, ведомости, регистрационные листы, дипломы) | до 01.09.2019 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 27. | Организация проживания, питания участников, экспертов и гостей Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2019» | 11.09.2019 – 14.09.2019 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 28. | Организация транспортного обслуживания участников, экспертов, гостей Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2019» | 11.09.2019 – 13.09.2019 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 29. | Предоставление отчета о проведении Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2019» в Национальный центр «Абилимпикс» | не позднее 5 рабочих дней после проведения Регионального чемпионата | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 30. | Утверждение состава команды из числа победителей по соревновательным компетенциям для участия в Национальном чемпионате «Абилимпикс» | до 01.10.2019 | Региональный организационный комитет |
| 31. | Подготовка и направление команды из числа победителей по соревновательным компетенциям для участия в Национальном чемпионате «Абилимпикс» | до 10.11.2019 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |