|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Абилимпикс 2024** |   | УТВЕРЖДЕНна заседании регионального организационного комитета по проведению конкурса по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Aбилимпикс» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2024 годупротокол от 12.04.2024 №1  |

**Организационный план («дорожная карта»)**

**по подготовке и проведению IX Регионального Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**

**«Абилимпикс – 2024»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
|  | Формирование Координационного совета партнеров/работодателей IX Регионального чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2024» | до 11.04.2024 | Региональный организационный комитет |
|  | Определение даты и места проведения IX Регионального чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2024» | до 11.04.2024 | Региональный организационный комитет |
| 1. .
 | Утверждение Положения об организации и проведении IX Регионального чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2024» | до 11.04.2024 | Региональный организационный комитет |
|  | Формирование и утверждение перечня компетенций IX Регионального чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2024» | до 11.04.2024 | Региональный организационный комитет |
|  | Отбор и утверждение главных экспертов по компетенциям, места проведения IX Регионального чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2024» | до 20.02.2024 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Отбор и утверждение экспертов по компетенциям | до 20.02.2024 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Утверждение состава рабочей группы по подготовке и проведению IX Регионального чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2024», положения о ее работе | до 06.02.2024 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Разработка и утверждение плана освещения в средствах массовой информации мероприятий IX Регионального чемпионата «Абилимпикс» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2024 году  | до 11.04.2024 | Региональный организационный комитет, Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Формирование списка экспертов, главных экспертов IX Регионального чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2024» | до 10.02.2024 | Рабочая группа по подготовке и проведению регионального Чемпионата «Абилимпикс» (далее – Рабочая группа) |
|  | Размещение информации о проведении IX Регионального чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2024» на веб-сайте http://www.nv-study.ru/  | постоянно | Рабочая группа |
|  | Предоставление в Национальный центр «Абилимпикс» плана освещения в СМИ мероприятий региональных конкурсов «Абилимпикс» | до 01.02.2024 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Объявление заявочной компании по участию в IX Региональном чемпионате Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2024» | с 15.01.2024 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Прием заявок на участие в IX Региональном чемпионате Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2024» от образовательных учреждений, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, детских домов, интернатов, предприятий и организаций, общественных организаций инвалидов и индивидуальных участников  | до 18.03.2024 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Формирование списка промышленных партнеров – работодателей, закрепление их за компетенциями IX Регионального чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2024» | до 18.03.2024 | Координационный совет работодателей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Формирование конкурсных заданий по компетенциям | до 16.02.2024 | Главные эксперты Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2024» |
|  | Утверждение конкурсных заданий по компетенциям | до 10.02.2024 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Рассмотрение конкурсных заданий в общественных организациях инвалидов | до 20.02.2024 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Размещение конкурсных заданий на сайте БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» (Региональный центр развития движения «Абилимпикс») | до 22.02.2024 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Проверка полноты заполнения заявки и достоверности документов, в личном кабинете Регионального центра развития движения «Абилимпикс» на сайте Абилимпикс-Россия, претендентов на участие в региональном чемпионате | до 18.03.2024 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Разработка Программы IX Регионального чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2024» | до 10.03.2024 | Рабочая группа  |
|  | Утверждение Программы IX Регионального чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2024» | до 11.04.2024 | Региональный организационный комитет |
|  | Обучение экспертов по программам повышения квалификации экспертов Чемпионата «Абилимпикс» | до 10.04.2024 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс», Региональный центр обучения экспертов «Абилимпикс» |
|  | Направление в Национальный центр «Абилимпикс» итогового паспорта IX Регионального чемпионата | до 18.03.2024 | Региональный организационный комитет |
|  | Организация практического курса подготовки добровольцев IX Регионального чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2024» | до 28.02.2024 | Региональный «Добровольческий центр «Абилимпикс» |
|  | Предоставление в Национальный центр «Абилимпикс» анонса, пресс-релиза о проведении регионального чемпионата, программы чемпионата | 12.04.2024 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Материально-техническое оснащение конкурсных площадок | до 15.04.2024 | Рабочая группа,Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Закрепление за каждой площадкой регионального чемпионата компании - партнера | до 31.03.2024 | Координационный совет работодателей |
|  | Разработка сценарного хода церемоний открытия, закрытия и церемонии награждения участников IX Регионального чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2024» | до 18.03.2024 | Рабочая группа,Региональный центр развития движения «Абилимпикс |
|  | Проведение церемоний открытия, закрытия, IX Регионального чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2024» | 18.04.2024,20.04.2024 | Рабочая группа  |
|  | Проведение IX Регионального чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2024» | 18.04.2024 -20.04.2024 | Региональный организационный комитет, Региональный центр развития движения «Абилимпикс», рабочая группа  |
|  | Проведение «Фестиваля возможностей» | 19.04.2024 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Предоставление в Национальный центр «Абилимпикс» пост-релиза о проведении регионального чемпионата, деловой программы, программы чемпионата, фото- и видеоотчетов о проведении регионального чемпионата | до 23.04.2024 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Предоставление в Национальный центр «Абилимпикс» информации по региональному чемпионату в соответствии с установленной формой | до 23.04.2024 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Разработка и утверждение макетов дипломов, сертификатов, благодарственных писем | до 01.04.2024 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс |
|  | Подготовка печатной продукции (программа, протоколы, ведомости, регистрационные листы, дипломы) | до 08.04.2024 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Организация проживания, питания участников, экспертов и гостей IX Регионального чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2024» | 18.04.2024 -20.04.2024 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Организация транспортного обслуживания участников, экспертов, гостей IX Регионального чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2024» | 18.04.2024 -20.04.2024 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Предоставление отчета о проведении IX Регионального Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2024» в Национальный центр «Абилимпикс» | до 24.04.2024 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Утверждение состава команды из числа победителей по соревновательным компетенциям для участия в Национальном чемпионате «Абилимпикс» | до 27.04.2024 | Региональный организационный комитет |
|  | Направление в Национальный центр «Абилимпикс» заявки на участие в Национальном чемпионате | до 25.04.2024 | Региональный организационный комитет |
|  | Организация и проведение Фестиваля «Знакомство с профессией». | 16.05.2024 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Подготовка и направление команды из числа победителей по соревновательным компетенциям для участия в отборочном этапе Национального чемпионата «Абилимпикс» | до 01.06.2024 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Организация и проведение тренировочных мероприятий команды Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для подготовки к участию в мероприятиях в рамках национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» | 13.09.2024-15.09.2024 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Подготовка соревновательных площадок для проведения отборочного этапа Национального чемпионата «Абилимпикс» в очно-дистанционном формате | до 01.06.2024 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Организация проведения отборочного этапа Национального чемпионата «Абилимпикс» в очно-дистанционном формате, участие команды округа в отборочном этапе Национального чемпионата «Абилимпикс» | 18.10.2024-29.10.2024 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Подготовка и направление команды округа из числа победителей отборочного этапа Национального чемпионата «Абилимпикс» по соревновательным компетенциям для участия в финале Национального чемпионата «Абилимпикс» | 18.10. 2024 -24.10.2024 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Предоставление в Национальный центр «Абилимпикс» информации о трудоустройстве участников регионального чемпионата:- еженедельный мониторинг- ежеквартальный мониторинг- оперативный мониторинг | По графику | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |