|  |  | УТВЕРЖДЕН на заседании регионального организационного комитета по проведению конкурса по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Aбилимпикс» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022 году протокол от _______ 2022 №__ |
| --- | --- | --- |

Организационный план («дорожная карта»)

по подготовке и проведению VII Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2022»

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование Координационного совета партнеров/работодателей VII Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2022» | до 01.04.2022 | Региональный организационный комитет |
| 2. | Определение даты и места проведения VII Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2022» | до 01.03.2022 | Региональный организационный комитет |
| 3. | Утверждение Положения об организации и проведении VII Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2022» | до 01.03.2022 | Региональный организационный комитет |
| 4. | Формирование и утверждение перечня компетенций VII Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2022» | до 01.03.2022 | Региональный организационный комитет |
| 5. | Отбор и утверждение главных экспертов по компетенциям, места проведения VII Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2022» | до 01.02.2022 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 6. | Отбор и утверждение экспертов по компетенциям | до 01.03.2022 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 7. | Утверждение состава рабочей группы по подготовке и проведению VII Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2022», положения о ее работе | до 01.03.2022 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 8. | Разработка и утверждение плана освещения в средствах массовой информации мероприятий VII регионального чемпионата «Абилимпикс» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022 году | до 01.03.2022 | Региональный организационный комитет, Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 9. | Формирование списка экспертов, главных экспертов VII Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2022» | до 01.03.2022 | Рабочая группа по подготовке и проведению регионального Чемпионата «Абилимпикс» (далее – Рабочая группа) |
| 10. | Размещение информации о проведении VII Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2022» на веб-сайте http://www.nv-study.ru/ | постоянно | Рабочая группа |
| 11. | Предоставление в Национальный центр «Абилимпикс» плана освещения в СМИ мероприятий региональных конкурсов «Абилимпикс» | до 01.02.2022 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 12. | Объявление заявочной компании по участию в VII Чемпионате Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2022» | с 15.01.2022 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 13. | Прием заявок на участие в VII Чемпионате Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2022» от образовательных учреждений, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, детских домов, интернатов, предприятий и организаций, общественных организаций инвалидов и индивидуальных участников | до 01.04.2022 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 14. | Формирование списка промышленных партнеров – работодателей, закрепление их за компетенциями VII Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2022» | до 01.04.2022 | Координационный совет работодателей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 15. | Формирование конкурсных заданий по компетенциям | до 01.02.2022 | Главные эксперты Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2020» |
| 16. | Утверждение конкурсных заданий по компетенциям | до 01.03.2022 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 17. | Рассмотрение конкурсных заданий в общественных организациях инвалидов | до 01.01.2022 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 18. | Размещение конкурсных заданий на сайте БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» (Региональный центр развития движения «Абилимпикс») | До 01.03.2022 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 19. | Проверка полноты заполнения заявки и достоверности документов, в личном кабинете Регионального центра развития движения «Абилимпикс» на сайте Абилимпикс-Россия, претендентов на участие в региональном чемпионате | До 15.04.2022 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 20. | Разработка Программы VII Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2022» | до 01.03.2022 | Рабочая группа |
| 21. | Утверждение Программы VII Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2022» | до 15.03.2022 | Региональный организационный комитет |
| 22. | Обучение экспертов по программам повышения квалификации экспертов Чемпионата «Абилимпикс» | до 01.04.2022 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс», Региональный центр обучения экспертов «Абилимпикс» |
| 23. | Направление в Национальный центр «Абилимпикс» итогового паспорта регионального чемпионата | До 27.03.2022 | Региональный организационный комитет |
| 24. | Организация практического курса подготовки волонтеров VII Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2022» | до 10.05.2022 | Региональный волонтерский центр «Абилимпикс» |
| 25. | Предоставление в Национальный центр «Абилимпикс» анонса, пресс-релиза о проведении регионального чемпионата, программы чемпионата | До 08.04.2022 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 26. | Материально-техническое оснащение конкурсных площадок | до 20.04.2022 | Рабочая группа Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 27. | Закрепление за каждой площадкой регионального чемпионата компании - партнера | до 10.04.2022 | Координационный совет работодателей |
| 28. | Разработка сценарного хода церемоний открытия, закрытия и церемонии награждения участников VII Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2022» | до 10.04.2022 | Рабочая группа Региональный центр развития движения «Абилимпикс |
| 29. | Проведение церемоний открытия, закрытия, VII Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2022» | 28.04.2022 – 29.04.2022 | Рабочая группа |
| 30. | Проведение VII Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2022» | 28.04.2022 – 29.04.2022 | Региональный организационный комитет, Региональный центр развития движения «Абилимпикс», рабочая группа |
| 31. | Предоставление в Национальный центр «Абилимпикс» пост-релиза о проведении регионального чемпионата, деловой программы, программы чемпионата, фото- и видеоотчетов о проведении регионального чемпионата | до 04.05.2022 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 32. | Предоставление в Национальный центр «Абилимпикс» информации по региональному чемпионату в соответствии с установленной формой | до 06.05.2022 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 33. | Разработка и утверждение макетов дипломов, сертификатов, благодарственных писем | до 01.04.2022 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс |
| 34. | Подготовка печатной продукции (программа, протоколы, ведомости, регистрационные листы, дипломы) | до 10.04.2022 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 35. | Организация проживания, питания участников, экспертов и гостей VII Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2022» | 27.04.2022 – 29.04.2022 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 36. | Организация транспортного обслуживания участников, экспертов, гостей VII Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2022» | 28.04.2022 – 29.04.2022 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 37. | Предоставление отчета о проведении VII Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2022» в Национальный центр «Абилимпикс» | до 06.05.2022 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 38. | Утверждение состава команды из числа победителей по соревновательным компетенциям для участия в Национальном чемпионате «Абилимпикс» | до 10.05.2022 | Региональный организационный комитет |
| 39. | Направление в Национальный центр «Абилимпикс» заявки на участие в Национальном чемпионате | до 10.05.2022 | Региональный организационный комитет |
| 40. | Подготовка и направление команды из числа победителей по соревновательным компетенциям для участия в отборочном этапе Национального чемпионата «Абилимпикс» | До 01.06.2022 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 41. | Организация и проведение тренировочных мероприятий команды Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для подготовки к участию в мероприятиях в рамках национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс" | 25 – 27 мая 2022 года | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 42. | Подготовка соревновательных площадок для проведения отборочного этапа Национального чемпионата «Абилимпикс» в очно-дистанционном формате | До 01.06.2022 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 43. | Организация проведения отборочного этапа Национального чемпионата «Абилимпикс» в очно-дистанционном формате, участие команды округа в отборочном этапе Национального чемпионата «Абилимпикс» | 06 – 19 июня 2022 года | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 44. | Подготовка и направление команды округа из числа победителей отборочного этапа Национального чемпионата «Абилимпикс» по соревновательным компетенциям для участия в финале Национального чемпионата «Абилимпикс» | до 01.08.2022 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 45. | Предоставление в Национальный центр «Абилимпикс» информации о трудоустройстве участников регионального чемпионата: - еженедельный мониторинг - ежеквартальный мониторинг - оперативный мониторинг | По графику | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |