| СОГЛАСОВАНО на заседании регионального организационного комитета по проведению конкурса «Aбилимпикс» по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018 году протокол от 30.05.2018 №1. |  |  |
| --- | --- | --- |

Медиа-план по информационному сопровождению Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018»

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размещение информации о Чемпионате Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» на официальных сайтах Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» в разделе «Абилимпикс – 2018» | до 01 июля 2018 г. | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» |
|  | Информационное сопровождение Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» (подготовка пресс-релиза, работа со СМИ, приглашение информационных партнеров) | июнь-октябрь 2018 г. | Организационный комитет Региональный центр развития движения «Абилимпикс» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Департамент общественных и внешних связей Югры |
|  | Актуализация информации о проведении Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» на официальных сайтах | июль-октябрь 2018 г. | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» |
|  | Подготовка информации о ходе подготовки к проведению Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» для новостной ленты | ежемесячно июль-октябрь 2018 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре |
|  | Размещение информации об организации и проведении Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2017» в социальных сетях | ежемесячно июль-октябрь 2017 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Департамент общественных и внешних связей Югры |
|  | Размещение документации по охране труда и технике безопасности на веб-сайте http://www.nv-study.ru/ Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» | до 15 сентября 2018 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре |
|  | Подготовка материала в СМИ о подготовке и проведении Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» | ежемесячно в течение августа-октября 2018 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре |
|  | Приглашение и организация сопровождения региональных и городских СМИ для освещения тренировочных сборов Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» | 21сентября 2018 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Департамент общественных и внешних связей Югры |
|  | Организация фото- и видеосъемки проведения тренировочных сборов Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» на установленных площадках | 21 сентября 2018 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре |
|  | Проведение брифинга на площадке РИЦ «Югра» о подготовке и проведении Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» (спикеры: директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, представитель Регионального центра развития движения «Абилимпикс») | перед началом Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» | Департамент общественных и внешних связей Югры |
|  | Приглашение и организация сопровождения региональных и городских СМИ для освещения мероприятий Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» | 25-26 октября 2018 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Департамент общественных и внешних связей Югры |
|  | Организация фото- и видеосъемки проведения Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» на установленных площадках | 25-26 октября 2018 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре |
|  | Информационное освещение итогов проведения Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018»: подготовка на основе отснятого фото- и видеоматериала итоговых роликов о региональном этапе «Абилимпикс» для размещения информации на официальном сайте Национального чемпионата «Абилимпикс» | 31 октября 2018 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре |
|  | Организация встречи победителей Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» с представителями исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и потенциальными работодателями | октябрь-ноябрь 2018 г. | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Региональный центр развития движения «Абилимпикс» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре |
|  | Освещение в СМИ встречи победителей чемпионата «Абилимпикс» с представителями исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и потенциальными работодателями | октябрь-ноябрь 2018 г. | Департамент общественных и внешних связей Югры Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | Информационное освещение итогов проведения Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018»: подготовка материалов в региональных СМИ, на официальный сайт Регионального центра «Абилимпикс», Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, официальный сайт Национального чемпионата «Абилимпикс» | до 01 ноября 2018 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Департамент общественных и внешних связей Югры Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |