|  |  | УТВЕРЖДЕН на заседании регионального организационного комитета по проведению конкурса «Aбилимпикс» по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018 году протокол от 30.05.2018 №1 |
| --- | --- | --- |

Организационный план («дорожная карта»)

по подготовке и проведению Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018»

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование Координационного совета работодателей Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» | до 15.06.2018 | Региональный организационный комитет |
| 2. | Утверждение Порядка проведения Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» | до 01.07.2018 | Региональный организационный комитет |
| 3. | Формирование и утверждение перечня компетенций Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» | до 15.06.2018 | Региональный организационный комитет |
| 4. | Утверждение главных экспертов по компетенциям, места проведения Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» | до 01.09.2018 | Региональный координационный совет работодателей |
| 5. | Утверждение состава рабочей группы по подготовке и проведению Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018», положения о ее работе | до 15.06.2018 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 6. | Разработка и утверждение медиа-плана по информационному сопровождению проведения Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» | до 01.09.2018 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 8. | Формирование списка экспертов, главных экспертов Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» | до 15.06.2018 | Рабочая группа по подготовке и проведению регионального Чемпионата «Абилимпикс» (далее – Рабочая группа) |
| 9. | Размещение информации о проведении Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» на веб-сайте http://www.nv-study.ru/ | постоянно | Рабочая группа |
| 10. | Направление в Национальный центр развития движения «Абилимпикс» предварительной заявки с перечнем компетенций, по которым планируется участие команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Национальном чемпионате» Абилимпикс» | до 01.09.2018 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 11. | Объявление заявочной компании по участию в Чемпионате Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» | 01.02.2018 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 12. | Прием заявок на участие в Чемпионате Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» от образовательных учреждений, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, детских домов, интернатов, предприятий и организаций, общественных организаций инвалидов и индивидуальных участников | февраль – август 2018г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 13. | Формирование списка промышленных партнеров – работодателей, закрепление их за компетенциями Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» | до 15.09.2018 | Рабочая группа |
| 14. | Формирование технических заданий по компетенциям | до 01.09.2018 | Главные эксперты Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» |
| 15. | Разработка и утверждение Программы Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» | до 25.09.2018 | Рабочая группа |
| 16. | Обучение экспертов по программам повышения квалификации экспертов Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» | до 01.10.2018 | Эксперты Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» |
| 17. | Проведение тренировочных сборов Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» | 21.09.2018 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 18. | Организация практического курса подготовки организаторов, экспертов, волонтеров Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» | до 01.10.2018 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 19. | Материально-техническое оснащение конкурсных площадок | до 01.10.2018 | Рабочая группа Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 20. | Разработка сценарного хода церемоний открытия, закрытия и церемонии награждения участников Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» | до 05.10.2018 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс |
| 21. | Проведение церемоний открытия, закрытия, соревнований Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2017» | 25.10.2018 – 26.10.2018 | Рабочая группа |
| 22. | Проведение Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2017» | 25.10.2018 – 26.10.2018 | Рабочая группа |
| 23. | Разработка и утверждение макетов дипломов, сертификатов, благодарственных писем | до 01.10.2018 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс |
| 24. | Подготовка печатной продукции (программа, протоколы, ведомости, регистрационные листы, дипломы) | до 10.10.2018 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 25. | Организация проживания, питания участников, экспертов и гостей Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» | 24.10.2018 – 26.10.2018 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 26. | Организация транспортного обслуживания участников, экспертов, гостей Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» | 24.10.2018 – 26.10.2018 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 27. | Предоставление отчета о проведении Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» в Национальный центр «Абилимпикс» | до 01.11.2018 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 28. | Утверждение состава команды из числа победителей по соревновательным компетенциям для участия в Национальном чемпионате «Абилимпикс» | до 01.11.2018 | Региональный организационный комитет |
| 29. | Подготовка и направление команды из числа победителей по соревновательным компетенциям для участия в Национальном чемпионате «Абилимпикс» | до 01.12.2018 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |